## CRONOGRAMA
| FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD | [36 empty] | VERSIÓN 01
| FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | [36 empty] | CODIGO: F-PI-FEP-05
| CRONOGRAMA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | [36 empty] | FECHA 14-02-2018
Actividad | Responsable | AÑO: XXX | [19 empty] | AÑO: XXX
|  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | ENE |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Revisión de la Literatura | LF
Elaboracion de protocolo. | CT -LF
Presentación protocolo en división de Investigaciones | LF
Presentación y aprobación comité investigaciones facultad de de Medicina | CT - LF - MC
Presentación a convocatoria interna | LF
Preparación de archivo del investigador | LF
Inicio de recoleccion de datos | LF
Recoleccion de datos | LF
Tabulación de datos | LF | bar: AGO 1 to OCT 4
Análisis de datos | LF | bar: SEP 1 to DIC 4
Preparación de documento técnico | LF | bar: DIC 1 to ABRIL 1
Preparación de artículo | LF - MC | bar: ABRIL 1 to JUNIO 4
Sustentación División de Investigaciones | CT - LF | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
Modificaciones a documento | LF | bar: JULIO 1 to JULIO 4
Entrega documentos definitivos | CT - LF - MC | bar: JULIO 1 to JULIO 4
CONVENCIONES | CT. Carlos Torres
LF: Lina Franco
MC: Magda cepeda: Asesor metodológico.
DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES